## Sheet1
总体目标：
第1个月（第1-4周）：完成 V1.0 基础版本，包含 CEO + 6大部门全部核心简单功能（先做最简可演示版本）。实现端到端闭环：用户在Web端/飞书提交任务 → CEO编排 → 6部门简单执行 → CEO汇总可视化。
第2个月（第5-8周）：完成 V2.0 完整版本，实现文档中所有高级工具、真实集成、跨部门深度协同、性能/安全要求，达到可上线标准。
周数 | 阶段 & 版本 | 具体任务（非常具体到要做的事） | 负责人 | 交付物 & 验收标准
第1周 | 准备 & 基础设施 V1基础 | 1. 项目初始化（Git、环境、Docker） 2. 搭建共享知识库（Qdrant + 文档中所有KB内容分块投喂） 3. 搭建数据权限分级（RBAC简单版：部门隔离 + 内部/外部脱敏） 4. CEO智能体骨架（LangGraph节点：接收→解析意图→判断部门→下发指令） 5. 入口层Web端（React页面，支持文本+语音输入） 6. 基础设施安全（JWT + 日志记录） | AI+后端 | - 知识库可检索 - CEO可解析“市场分析”任务并下发 - Web端可登录
第2周 | CEO + 市场部 + 销售部 V1基础 | 1. 完善CEO编排（串行/并行判断 + 简单数据看板） 2. 市场部（2个智能体）： - 行业分析大师：Mock搜索+静态数据→输出行业图表 - 宣传推广大师：接收分析结果→生成朋友圈文案/短视频脚本 3. 销售部（3个智能体）： - 获客智能体：Mock线索生成+渠道标签 - 业务智能体：自动报价计算+简单CAD图纸模板 - 数据看板：简单业绩图表 4. 部门长智能体内部编排（2个部门） | AI+前端 | - CEO可编排市场→销售流程 - 市场部输出3类报告 - 销售部输出报价单+线索名单 - Web端可看到部门看板
第3周 | 技术部 + 维修部 V1基础 | 1. 技术部（4个智能体）： - 产品岗：PRD文档生成（模板+LLM） - 开发岗：Mock代码生成（Java/Android简单片段） - 检测岗：4维度Mock检测报告 - 运维岗：Mock部署报告 2. 维修部（3个智能体+颜色工具）： - 维修经理：智能派单+进度跟踪 - 维修大师：故障识别（颜色分级）+图纸调用 - 维修工：工单接收+记录上传 3. 技术部内部串行编排（产品→开发→检测→运维） | AI+后端 | - 技术部完整串行跑通PRD→代码→检测→部署 - 维修部接收销售成单触发派单 - 所有输出物在Web端可见
第4周 | 客服部 + 用户端 + V1集成 V1.0 发布 | 1. 客服部（3个智能体）： - 日常客服：FAQ机器人+上下文 - 紧急救援：场景识别+Mock通知+报告 - 人工客服兜底 2. 用户端（3个智能体）： - 设备管理：Mock IoT状态+维修记录 - 报修入口：自动生成工单 - 客服入口 3. 跨部门典型流程打通（咨询→安装、紧急救援联动） 4. V1测试+Bug修复+Demo视频录制 | 全员 | V1.0 验收： - Web端完整演示6部门+CEO闭环 - 6部门全部有简单功能 - 文档中“跨部门协同典型流程①②③”可跑通 - 部署到内网服务器
第1个月结束里程碑：V1.0 可演示完整MVP（从用户咨询到维修完工全流程），6大部门全部有基础智能体，CEO能编排，数据在各部门间简单流转。
周数 | 阶段 & 版本 | 具体任务（非常具体到要做的事） | 负责人 | 交付物 & 验收标准
第5周 | 高级工具 & 真实集成 V2 | 1. 替换所有Mock工具为真实工具： - 网络搜索、行业数据抓取、竞品监控 - 自动报价计算接入真实价格体系 - CAD图纸生成工具（集成简单绘图库） 2. 飞书/微信/钉钉入口API对接（消息接收+推送） 3. 多模态输入输出（语音转文本、图表自动生成） | AI+后端 | - 市场部真实抓取行业数据 - 所有入口可真实交互
第6周 | 跨部门深度协同 + 看板 V2 | 1. 实现完整跨部门数据流（xlink全部打通） 2. CEO全局数据可视化大屏（业绩、运行状态、救援报告） 3. 维修部颜色分级+节点查询真实生效 4. 客服部紧急救援真实拨号+多方通知 5. 用户端IoT模拟数据实时推送 | AI+前端 | - 救援流程毫秒级触发 - CEO大屏实时更新 - 所有跨部门联动正常
第7周 | 性能、安全 & 基础设施升级 V2 | 1. 部署架构升级：Docker多节点分布式 2. 性能优化（查询≤3s，复杂任务≤30s） 3. 安全加固：加密存储、操作日志、权限校验 4. 知识库自更新机制（FAQ自主学习） 5. 权限分级完整实现（内部/外部脱敏） | 后端+测试 | - 系统可用性测试≥99.9% - 安全扫描无高危 - 并发10用户正常
第8周 | 测试、优化 & 上线 V2.0 发布 | 1. 全流程压力测试+用户模拟测试 2. 修复所有Bug，优化提示词效果 3. 编写使用手册+部署文档 4. 内测+Demo优化 5. 正式部署（支持后续扩展） | 全员 | V2.0 验收： - 文档中所有功能100%实现 - 性能、安全、跨部门协同全部达标 - 可正式上线给业务团队使用
第2个月结束里程碑：V2.0 完整实现文档中全部功能（包括所有专属工具、知识库、输出物、跨部门联动、基础设施要求），达到生产可用水平。