电梯行业多智能体系统开发排期表（2个月完整交付计划）

项目背景： 根据《行业多智能体系统架构图（完整详细版）》要求，计划用 2 个月 时间完成全部功能开发。其中第一个月完成 V1.0 基础版本（包含 CEO + 6 大部门的基本简单功能，实现端到端闭环演示）；第二个月完成 V2.0 完整版本，达到生产可用标准。

第一阶段：第 1 个月（第 1-4 周）—— V1.0 基础版本

| 周数 | 阶段 & 版本 | 具体任务 | 负责人 | 交付物 & 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 准备 & 基础设施 | 1. 项目初始化（Git、Docker 环境搭建） 2. 搭建共享知识库（Qdrant + 所有 KB 文档投喂） 3. 实现数据权限分级（RBAC 简单版） 4. 搭建 CEO 智能体骨架（意图解析 + 部门判断 + 指令下发） 5. 开发 Web 端入口（支持文本/语音输入） 6. 基础安全（JWT + 操作日志） | AI + 后端 | 知识库可检索；CEO 可下发任务；Web 端可登录 |
| 第2周 | CEO + 市场部 + 销售部 | 1. 完善 CEO 编排逻辑与简单数据看板 2. 市场部：行业分析大师（Mock 数据输出图表）、宣传推广大师（生成文案/脚本） 3. 销售部：获客智能体（Mock 线索）、业务智能体（自动报价 + 简单图纸）、数据看板智能体 4. 完成两个部门的内部编排 | AI + 前端 | CEO 可编排市场→销售流程；输出报告/报价单在 Web 端可见 |
| 第3周 | 技术部 + 维修部 | 1. 技术部 4 个智能体：产品岗（PRD 生成）、开发岗（Mock 代码）、检测岗（4 维度报告）、运维岗（Mock 部署） 2. 技术部内部串行编排 3. 维修部 3 个智能体 + 颜色工具：经理派单、维修大师故障识别、维修工执行记录 4. 实现销售成单触发维修派单 | AI + 后端 | 技术部串行全流程跑通；维修部接收触发正常 |
| 第4周 | 客服部 + 用户端 + V1 集成 | 1. 客服部：日常客服（FAQ）、紧急救援（Mock 通知）、人工兜底 2. 用户端：设备管理、报修入口、客服入口 3. 打通 3 个典型跨部门流程（咨询→安装、紧急救援、技术部串行） 4. 全流程测试 + Bug 修复 + Demo 录制 | 全员 | V1.0 发布：Web 端可完整演示 6 部门 + CEO 闭环，所有简单功能可用 |

第1个月里程碑：V1.0 可对外演示完整 MVP，从用户提交任务到 CEO 汇总全流程跑通，6 大部门均有基础智能体。

第二阶段：第 2 个月（第 5-8 周）—— V2.0 完整版本

| 周数 | 阶段 & 版本 | 具体任务 | 负责人 | 交付物 & 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第5周 | 高级工具 & 真实集成 | 1. 替换所有 Mock 为真实工具（网络搜索、竞品抓取、真实报价计算、CAD 图纸生成） 2. 对接飞书/微信/钉钉入口 3. 实现多模态输入输出（语音、自动图表） | AI + 后端 | 市场部可真实抓取数据；所有入口真实可用 |
| 第6周 | 跨部门深度协同 + 看板 | 1. 实现所有跨部门 xlink 联动 2. CEO 全局可视化大屏（业绩、状态、救援报告） 3. 维修部颜色分级与节点查询真实生效 4. 客服紧急救援真实通知与报告生成 5. 用户端 IoT 实时数据推送 | AI + 前端 | 救援毫秒级触发；CEO 大屏实时更新；所有联动正常 |
| 第7周 | 性能、安全 & 基础设施升级 | 1. 分布式 Docker 多节点部署 2. 性能优化（查询 ≤3s，复杂任务 ≤30s） 3. 安全加固（数据加密、权限校验、日志全量） 4. 知识库自更新机制 5. 完整权限分级（内部/外部脱敏） | 后端 + 测试 | 系统可用性 ≥99.9%；安全扫描通过；并发测试正常 |
| 第8周 | 测试、优化 & 上线 | 1. 全流程压力测试与模拟用户测试 2. 优化提示词与 Bug 修复 3. 编写使用手册与部署文档 4. 内测反馈优化 5. 正式部署准备 | 全员 | V2.0 发布：文档中所有功能 100% 实现，达到生产可用水平 |

第2个月里程碑：V2.0 完整实现架构图中所有智能体、工具、知识库、输出物、跨部门协同及基础设施要求，可正式上线使用。